## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Audrey
	Hind
	Mathieu P
	Mathieu T
	TOUS

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation	TOUS		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Créer la base de données	TOUS	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	TOUS	Terminé

1	1001 – Se connecter			8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Mathieu P	Terminé
	couche DAL	Audrey	Terminé
	couche BLL	Hind	Terminé
	couche IHM	Mathieu T	Terminé
	Tests fonctionnels	Hind	En cours
	1003 – S'inscrire			5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	connexion à la base de données pour insertion	Mathieu P	Terminé
	uinicité du pseudo et email	Mathieu P	Terminé
	pseudo alphanumérique	Mathieu T	A faire
	crédit initial à 100 à la création	TOUS	Terminé
	profil validée → page d'accueil	Mathieu T	A faire
	6002 – Page d'Accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mise en place de squelette	Mathieu T	Terminé
	affichage des encheres (inscrite dans jsp)	Mathieu P	A faire
	redirection en fonction connected = true or false	Audrey	A faire

	1009 – Se déconnecter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1006 – Afficher un profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	afficher un profil avec recuperation DB	Hind	En cours

2	1007- Modifier mon profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1004 – Supprimer mon compte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2001 – Vendre un article			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2004 – Lister les enchères en mode déconnecté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2005 – Lister les enchères en mode connecté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2006 – Faire une enchère			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2007 – Remporter une vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6003 – Lien logo Enchères			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2009 – Afficher le détail d'une enchère			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6001 – Boutons rafraîchir et retour du navigateur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	5001– Version mobile			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	8001 – Sessions utilisateur de 5mn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1002 – Se souvenir de moi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2002 – Modifier une vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2003 – Annuler une vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2008– Photo pour la vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3001 – Supprimer des comptes utilisateurs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3002 – Désactiver un compte utilisateur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1005 – Mot de passe oublié			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2010– Pagination			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2011 – Voir les enchérisseurs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	7001 – Gestion des logs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	9001– Version anglaise			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3003 – Gestion catégories			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			16	16	13	5	0	0	0	0	0	0	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération